## SEG. PLAN ANTICORRUPCCIÓN (hidden)
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO : A ABRIL DE 2019
COMPONENTE | No | ACTIVIDADES | Meta Y/o Producto programdo | INDICADOR DE RESULTADO | SOPORTE DE EVIDENCIA | % DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Gestión del riesgo de corrúpción - Mapa de riesgo | 1.2 | Seguimiento mensual a las PQRD | 12 seguimientos | N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados *100 | se realizaron 4 seguimiento al libro radicador con sus respectivas actas, las evidencias reposan en la oficina de partcipacion ciudadana | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | oficina de partcicipación ciudadana | Actividad en desarrollo constante
| 1.3 | Establecer responsables en el manejo de la información | 100% | Nro. De informes de auditoría / no. De informes revisados. | los informes de auditorias realizadas de acuerdo al plan de auditorias ( informes colgados en la pagina WEB) | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control Fiscal | Esta Actividad depende del plan de auditoria
| 1.4 | Establecer mecanismos de revisión en los informes de auditoria. | 100% | Establecer mecanismos de revisión en los informes de auditoria. | Guia general de auditoria | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control Fiscal | Esta Actividad depende del plan de auditoria
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO EVALUACION Y CONTROL
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
Estrategia antitrámite | 2.2 | Atender y tramitar PQRD llegadas al grupo de control fiscal | 100% De las Quejas Tramitadas | Número de quejas allegadas/N° de Quejas tramitadas | Libro radicar de PQRD, Con registro de las actucaciones | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OFICINA DE CONTROL FISCAL | No se ha registrado quejas en el marco de los procesos auditores
| 2.3 | Tramitar oportumanente las PQRD Allegadas a la entidad | 100% de llas PQRD al dia con sus respectivas actuacciones al año | N° de PQRD recibidas / N° de PQRD tramitadas | Libro radicar de PQRD, Con registro de las actucaciones | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Se atienden y tramitan todas las quejas llegadas a la dependencia de participación ciudadana
3.RENDICION DE CUENTAS | 3.1 | Realizar rendición de cuentas a ala comunidad | 2 rendiciones de cuentas al año | N° de rendición de cuentas pragamas/ N° de rendicion de cuentas realizadas | no se tiene evidencia de esta activadad por que no se a efactuado a la fecha de corte de este informe | 0% | 2019-07-31 | 2019-12-31 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | De acuerdo al cronograma establecido para realizar la rendicion a la fecha de este informe no se ha efectuado
| 3.2 | Divulgar el informe de Gestión a través de Redes sociales | Dos divulgaciones de informe de gestión | Número de informes elaborados y publicados | no se tiene evidencia de esta activadad por que no se a efectuado a la fecha de corte de este informe | 0% | 2019-07-31 | 2019-12-31 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | De acuerdo al cronograma establecido para realizar la rendicion a la fecha de este informe no se ha efectuado
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO EVALUACION Y CONTROL
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO | 4.1 | Divulgar ala ciudadania los canales dispuestos para su atención a traves de carta de trato digno | 100% de tramites y servcios divulgado | Carta de trato digno programada/carta de trato digno realizada *100 | Carta de Trato Digno publicada en web y en la cartelera de la entidad, a demas informada de manera verbal en cada actividad que participa la contraloria | 100% | 2019-01-01 | 31/12/019 | Dirección
| 4.2 | Realizar oportunamente las encuestas de satisfacción de respuestas oportuna de las PQRD | realizar 4 tabulación de seguimiento | N° seguimientos programados/N° seguimientos realizados *100 | N° seguimientos programados/N° seguimientos realizados *100 | 50% | 2019-01-01 | 31/12/019 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Informe de tabulación de encuesta
5. ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 | Divulgación de los tramites, resoluciones y servicios de la entidad a través de la página web | 100% de los tramites divulgados | Página Institucional | Pagina Web actulizada conforme a la ley 1712 de 2014 | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Administrativa y financiaera | la pagina web se encuentra actualizada con los tramites que se adelantan en la entidad, pero no se estan publicando toda la información que genera la entidad
40%
ORIGINAL FIRMADO
Jefe Oficina de Control Interno

## SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTR
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO : A AGOSTO DE 2019
COMPONENTE | No | ACTIVIDADES | Meta Y/o Producto programdo | INDICADOR DE RESULTADO | SOPORTE DE EVIDENCIA | % DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Gestión del riesgo de corrúpción - Mapa de riesgo | 1.2 | Seguimiento mensual a las PQRD | 12 seguimientos | N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados *100 | se realizaron 4 seguimiento al libro radicador con sus respectivas actas, las evidencias reposan en la oficina de participacion ciudadana | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | oficina de partcicipación ciudadana | Actividad en desarrollo permanente
| 1.3 | Establecer responsables en el manejo de la información | 100% | Nro. De informes de auditoría / no. De informes revisados. | los informes de auditorias realizadas de acuerdo al plan de auditorias ( informes colgados en la pagina WEB) | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control Fiscal | Esta Actividad depende del plan de auditoria
| 1.4 | Establecer mecanismos de revisión en los informes de auditoria. | 100% | Establecer mecanismos de revisión en los informes de auditoria. | Guia general de auditoria | 33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control Fiscal | Esta Actividad depende del plan de auditoria
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO EVALUACION Y CONTROL
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
Estrategia antitrámite | 2.2 | Atender y tramitar PQRD llegadas al grupo de control fiscal | 100% De las Quejas Tramitadas | Número de quejas allegadas/N° de Quejas tramitadas | Libro radicar de PQRD, Con registro de las actucaciones | 40% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OFICINA DE CONTROL FISCAL | Se han tramitado las quejas que han sido enviadas a procesos auditores, se encuentra pendiente 1 queja por resolver
| 2.3 | Tramitar oportumanente las PQRD Allegadas a la entidad | 100% de llas PQRD al dia con sus respectivas actuaciones al año | N° de PQRD recibidas / N° de PQRD tramitadas | Libro radicar de PQRD, Con registro de las actucaciones | 34% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Se atienden y tramitan todas las quejas llegadas a la dependencia de participación ciudadana
3.RENDICION DE CUENTAS | 3.1 | Realizar rendición de cuentas a la comunidad | 2 rendiciones de cuentas al año | N° de rendición de cuentas programadas/ N° de rendicion de cuentas realizadas | Se realizò una rendiciòn de cuentas en el Municipio de Istmina, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los resultados de las actividades realizadas por las areas misionales de la entidad | 50% | 2019-07-31 | 2019-12-31 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | A la fecha de este informe se habia realizado una rendiciòn de cuenta
| 3.2 | Divulgar el informe de Gestión a través de Redes sociales | Dos divulgaciones de informe de gestión | Número de informes elaborados y publicados | Se obtuvo evidencia de la elaboraciòn del informe de gestiòn realizado y su respectiva publicaciòn | 0% | 2019-07-31 | 2019-12-31 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | De acuerdo al cronograma establecido para realizar la rendicion a la fecha de este informe se ha efectuado un informe
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO EVALUACION Y CONTROL
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019
4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO | 4.1 | Divulgar ala ciudadania los canales dispuestos para su atención a traves de carta de trato digno | 100% de tramites y servcios divulgado | Carta de trato digno programada/carta de trato digno realizada *100 | Carta de Trato Digno publicada en web y en la cartelera de la entidad, a demas informada de manera verbal en cada actividad que participa la contraloria | 100% | 2019-01-01 | 31/12/019 | Dirección
| 4.2 | Realizar oportunamente las encuestas de satisfacción de respuestas oportuna de las PQRD | realizar 4 tabulación de seguimiento | N° seguimientos programados/N° seguimientos realizados *100 | Se han enviado con las respuestas de fondo las respectivas encuestas de satisfacciòn, pero solo han respondido dos quejosos | 50% | 2019-01-01 | 31/12/019 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Informe de tabulación de encuesta
5. ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 | Divulgación de los tramites, resoluciones y servicios de la entidad a través de la página web | 100% de los tramites divulgados | Página Institucional | Pagina Web actualizada conforme a la ley 1712 de 2014 | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Administrativa y financiaera | En la pagina web se encuentra disponible dicha encuesta para ser tramitado por los usuarios
43%
ORIGINAL FIRMADO
Jefe Oficina de Control Interno